## Matriz de brechas
Matriz de brechas (Gap Analysis) - Biblioteca Pública Municipal de Cogua · Equipo ARQUITECH
Cada brecha se traza a su taller de origen. Prioridad = nivel de riesgo de los Talleres 5 y 6; la columna Iteración indica qué se atiende en este TO-BE.
ID | Brecha | Tipo | Evidencia (taller de origen) | Solución TO-BE | Beneficio esperado | Riesgo / limitación / dependencia | Esfuerzo | Impacto | Plazo | Prioridad (riesgo) | Iteración | Paquete
G1 | Catalogación manual título por título, a cargo de una sola persona; Koha tiene cerca del 10 % de la colección | Funcional / Proceso | T1 (BPMN), T3 (C2), T6 ítem 15 | Catalogación distribuida con estudiantes (cuentas individuales, perfil de solo catalogación) + lector de ISBN y formato corto; Fase 2: carga por lotes con app propia | Reparte la carga y acelera el cierre del catálogo público | Rotación y calidad de estudiantes; perfil restringido por probar; la API REST de Koha no está confirmada (Fase 2) | Medio | Alto | Mediano plazo (WP3); quick win (WP2); Fase 2 (WP4) | Alta | Sí | WP2, WP3, WP4
G2 | Archivos de eventos, talleres, videos y recursos en una sola copia en el PC, sin respaldo | Técnica | T4 (diagnóstico, prioridad alta) | Respaldo 3-2-1: PC + disco externo + nube institucional | Evita la pérdida permanente de archivos | Costo de la nube; no subir datos personales de usuarios sin revisar la política de la Alcaldía | Bajo | Alto | Quick win | Alta | Sí | WP1
G3 | Cuentas de Koha con permisos de edición compartidas entre la bibliotecaria y los estudiantes; acceso a datos de menores y a reportes | Seguridad / Cumplimiento | T5 (T3, T4), T6 ítems 9, 11, 13, 14 | Cuentas individuales, perfil catalogador sin acceso a usuarios ni reportes, compromiso de confidencialidad e inducción | Trazabilidad por persona y menores protegidos | Que el perfil restringido funcione en la instancia de Cogua; mantenimiento de cuentas (deshabilitar al terminar el servicio) | Bajo | Alto | Mediano plazo (junto a WP3) | Alta | Sí | WP3
G4 | Formulario en cuenta creada por un estudiante; discapacidad obligatoria; sin validación presencial de menores | Cumplimiento | T6 ítems 3, 4, 8 | Formulario en cuenta institucional (WP3). Pendiente: 'Prefiero no responder' y validación de menores | Control del Responsable sobre datos sensibles y de menores | Requiere decisión de la Alcaldía sobre la cuenta institucional | Bajo | Alto | Quick win | Alta | Parcial | WP3 (formulario); WP5 (resto)
G5 | Doble registro manual de usuarios en Koha y Llave del Saber, sin reconciliación | Funcional | T3, T4, T5 (T2) | Número de documento como identificador único y cruce periódico entre ambas plataformas | Menos inconsistencias entre sistemas | Depende de la disciplina de una persona; no hay integración posible entre los sistemas | Medio | Medio | Mediano plazo | Media | No | WP5
G6 | Credencial única de Llave del Saber, reutilizada en otros sistemas nacionales, sin rotación ni MFA | Seguridad | T5 (T1, T3) | Solicitud formal a RNBP de rotación al cambiar de personal y evaluación de MFA; bitácora externa de sesiones | Reduce el riesgo de suplantación | Depende de RNBP; la biblioteca no controla el sistema | Bajo | Alto | Quick win (solicitud) | Alta | No (depende de RNBP) | WP5
G7 | Sin continuidad cuando falla la conexión a internet | Técnica / Proceso | T4, T5 (T5) | Enlace de respaldo 4G/5G y procedimiento de registro con fecha retroactiva | Continuidad mínima del servicio | Costo recurrente del enlace | Bajo | Medio | Quick win | Media | No | WP5
G8 | Respaldos, cifrado y cumplimiento de la Ley 1581 de la infraestructura de terceros, sin evidencia | Técnica / Cumplimiento | T4, T5 (T4), T6 ítem 8 | Solicitud formal a Biteca, IDECUT y RNBP de documentación y acuerdo de transmisión de datos | Visibilidad y respaldo contractual | Depende de terceros; Biteca ya limitó respuestas por contrato | Bajo | Alto | Mediano plazo | Alta | No (depende de terceros) | WP5

## Decisión G1
Matriz de decisión ponderada - G1: catalogación del material en Koha
Azul = entradas editables (pesos y puntajes). Negro = fórmulas. Escala 1-5: 5 siempre es lo más favorable. Los pesos están pendientes de validar con la bibliotecaria.
Pesos por escenario
Escenario | Reducción de carga | Dependencia de terceros | Costo adicional | Calidad y seguridad | Suma (debe ser 100 %)
Base (propuesta del equipo) | 35% | 25% | 20% | 20% | 100%
Costo y facilidad | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
Carga alta (50 %) | 50% | 15% | 15% | 20% | 100%
Carga 66,7 % (resto en partes iguales) | 66.67% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
Puntajes por opción (1-5)
Opción | Reducción de carga | Dependencia de terceros | Costo adicional | Calidad y seguridad | Criterio eliminatorio (carga ≥ 3)
A · Catalogación asistida (lector + formato corto) | 3 | 4 | 4 | 3 | Pasa
B · Catalogación distribuida (estudiantes, cuentas individuales) | 4 | 4 | 5 | 4 | Pasa
C · Carga por lotes con app propia (Fase 2) | 5 | 2 | 3 | 2 | Pasa
Totales ponderados (SUMPRODUCT de puntajes × pesos)
Opción | Base | Costo y facilidad | Carga alta (50 %) | Carga 66,7 %
A · Catalogación asistida (lector + formato corto) | 3.45 | 3.6 | 3.3 | 3.2222
B · Catalogación distribuida (estudiantes, cuentas individuales) | 4.2 | 4.3 | 4.15 | 4.1111
C · Carga por lotes con app propia (Fase 2) | 3.25 | 2.9 | 3.65 | 4.1111
Opción con mayor total | B · Catalogación distribuida (estudiantes, cuentas individuales) | B · Catalogación distribuida (estudiantes, cuentas individuales) | B · Catalogación distribuida (estudiantes, cuentas individuales) | B · Catalogación distribuida (estudiantes, cuentas individuales)
Diferencia entre A y C (menos de 0,3 = empate técnico) | 0.2
Escala (5 = más favorable): Carga: 5 = el trabajo deja de depender de una sola persona; 1 = no cambia el esfuerzo por título.
Dependencia: 5 = la biblioteca lo hace sola; 1 = requiere que un tercero (Biteca/IDECUT) habilite algo sin garantía.
Costo: 5 = sin costo; 4 = compra única pequeña; 3 = compra mediana u horas de desarrollo; 2 = costo recurrente; 1 = contratación.
Calidad y seguridad: 5 = mejora calidad y trazabilidad; 1 = aumenta errores, duplicados o acceso no controlado.
Supuestos: costo del lector y horas de desarrollo son supuestos por cotizar; la API REST de Koha no está confirmada en la versión de Biteca; las 15 horas semanales de los estudiantes son un supuesto.
Fuente de los datos: los puntajes y su justificación están en entrega/matriz-decision-catalogacion.md. B subió de 3 a 4 en Dependencia porque el equipo confirmó que sí se pueden crear más cuentas en Koha.

## Capacidades y paquetes
Capacidades de negocio y paquetes de trabajo
Madurez 1-5 (1 = ad hoc y frágil · 3 = funciona con fallas conocidas · 5 = fiable, medida y escalable). Los valores son una propuesta a validar con el equipo.
Capacidad (verbo + objeto) | Madurez AS-IS | Madurez TO-BE | Mejora | Qué la explica | Paquete
Catalogar y registrar el material | 2 | 4 | 2 | Proceso manual, cerca del 10 % cargado (T1, T6) | WP2, WP3, WP4
Consultar el catálogo | 2 | 3 | 1 | El catálogo existe, pero con una fracción de la colección (T4, T6) | WP2, WP3
Inscribir y gestionar usuarios | 2 | 3 | 1 | Doble registro y brechas de datos personales (T4, T6); mejora parcial en WP3 | WP3, WP5
Proteger y respaldar la información | 1 | 4 | 3 | Una sola copia, sin respaldo (T4) | WP1
Controlar el acceso a los datos | 2 | 4 | 2 | Cuentas compartidas (T5, T6) | WP3
Prestar y circular material | 3 | 3 | 0 | Sin brecha formal en esta iteración | —
Promedio | 2 | 3.5 | 1.5
Paquetes de trabajo
Paquete | Brechas | Capacidad que mejora | Tipo | Dependencias
WP1 · Respaldo de archivos | G2 | Proteger y respaldar (1 → 4) | Quick win | Disco externo y cuenta institucional en la nube
WP2 · Catalogación asistida | G1 | Catalogar (2 → 3) | Quick win | Compra del lector; formato corto quizá requiere permiso de Biteca
WP3 · Catalogación distribuida y acceso seguro | G1, G3, parte de G4 | Catalogar (3 → 4); Controlar el acceso (2 → 4) | Mediano plazo (decisión de la matriz) | Prueba del perfil restringido; compromiso de confidencialidad e inducción; cuenta institucional para el formulario
WP4 · Carga por lotes con app propia | G1 | Catalogar (4 → 5, si la API está disponible) | Fase 2, condicionada | API REST de Koha habilitada por Biteca; alguien que construya y mantenga la app
WP5 · Cumplimiento, identidad y continuidad | G4 (resto), G5, G6, G7, G8 | Inscribir y gestionar usuarios (2 → 3) | Backlog | RNBP, Biteca, IDECUT y Alcaldía

## Supuestos
Supuestos y datos por confirmar
# | Supuesto o dato | Origen | Cómo confirmarlo
1 | Los 2 estudiantes de servicio social dedican unas 15 horas semanales cada uno | Estimación del equipo | Preguntar a la bibliotecaria las horas y la duración del servicio
2 | Se pueden crear más cuentas en Koha | Confirmado por el equipo | Crear una cuenta de prueba con solo permisos de catalogación
3 | El perfil de solo catalogación (sin permiso sobre usuarios) funciona en la instancia de Cogua | Documentación de Koha [5][6] | Probarlo con la cuenta de prueba
4 | Koha no ofrece carga por lotes en esta instalación; habría que construir una app | Confirmado por el equipo | —
5 | La API REST de Koha está disponible en la versión de Biteca | No confirmado | Preguntar a Biteca la versión y la preferencia de autenticación
6 | El costo del lector de códigos es una compra única pequeña | Supuesto | Cotizar
7 | La nube institucional es una cuenta de la Alcaldía | Supuesto | Confirmar con la Alcaldía
8 | Los pesos de la matriz de decisión son una propuesta (con apoyo de IA) | Equipo + IA | Validarlos con la bibliotecaria
9 | La meta de noviembre no se usa; el último momento responsable queda pendiente | Instrucción del equipo | Calcularlo cuando el cliente fije la fecha